## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | App para Banca Móvil | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Poner el nombre aquí… | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco tengan una vista consolidada de sus productos financieros en el App | Conocer el estado de sus finanzas
EPIC02 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar los saldos de las cuentas de ahorro, monetarios y tarjeta de crédito. Deben poder consultar el Estado de cuenta por mes según el producto, así como el historial de transacciones | Ver, Imprimir y descargar los movimientos y estados de cuenta de sus productos
EPIC03 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar transferencias entre cuentas, hacia otros bancos (ACH) y transferencias internacionales | mover dinero hacia otras cuentas
EPIC04 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan ver los diferentes tipos de cuenta, tarjeta y los requisitos de apertura de cada producto | decidir que producto les convienen así como conocer los requisitos de apertura
EPIC05 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios básicos desde el App (energía eléctrica, agua, cable/tv, teléfono) | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco
EPIC06 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo de la tarjeta de crédito, historial de transacciones y estado de cuenta por mes. | Ver, Imprimir y descargar los movimientos y estados de cuenta de tarjetas de crédito | [9 empty] | Eliminado | Duplicado con EPIC02
EPIC07 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco, puedan solicitar una nueva tarjeta de crédito desde el App | tener la facilidad de solicitar la tarjeta desde el App, evitando ir al Banco
EPIC08 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco puedan solicitar aumento de límite de crédito en su tarjeta | tener la facilidad de solicitar el aumento de límite de crédito desde el App, evitando ir al Banco
EPIC09 | Gerente del Area Internacional | Que los clientes del banco puedan consultar las tasas de cambio entre USD (dólar americano), EUR (euro), JPY (yen japonés) | conocer las tasas de cambio actuales
EPIC10 | Gerente de Legal | Que los clientes del banco puedan descargar los contratos de servicio de sus productos | conocer los beneficios, condiciones y obligaciones con el banco
EPIC11 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan hacer login con su usuario y contraseña a través de un canal encriptado | acceder a la banco móvil de manera segura
EPIC12 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan recuperar y cambiar su contraseña. | evitar accesos no autorizados
EPIC13 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco al momento de realizar una transacción que implique un débito a cuenta (transferencia, pago de servicios) el App solicite un código de seguridad (token) para autorizar la transacción | evitar fraude o transacciones no autorizadas
EPIC14 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco tengan acceso a una App secundaria para poder generar los tokens de forma segura. El App debe permitir establecer un PIN de seguridad. | generar tokens de forma segura
EPIC15 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan conocer las promociones vigentes de los diferentes productos | consultar los beneficios de las promociones
EPIC16 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan seleccionar una promoción y poder aplicar a la misma | obtener los beneficios de las promociones
EPIC17 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan consultar la ubicación (mapa), dirección, teléfono y horarios de las sucursales y ATM’s | ubicar fácilmente las sucursales y ATM's, así como datos de contacto
EPIC18 | Gerente de Servicio al Cliente | Que los clientes del banco tengan la opcion de Chat para comunicarme con un agente de servicio desde el App | resolver dudas e inquietudes de forma rápida
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")